## 2.打合せ要領
２．港湾設計打合せ要領一覧表
(１)港湾設計打合せ要領一覧表(1)
| 打合せ段階 | 主な打合せ、協議項目 | 主な照査項目
| 第１回打合せ | ・設計の主旨、目的、の確認 | ・事業名
|  | ・基本条件の確認 | 港湾：修築、改修、改良等
|  | ・既設地質調査成果の提示 | 海岸：保全、環境整備等
|  | ・設計諸資料の貸与 | ・港湾名、施設名、設計区間、施設延長
|  | ・地元協議等の進捗状況の確認 | ・設計期間及び中間納期の有無
・ヒアリング、許可の日程
・暫定設計の有無、工区割の必要性
| 第２回打合せ | ・業務計画書の承認 | ・港湾計画との整合性確認
|  | ・設計条件、設計数量、設計工程の確認 | ・設計条件
|  | 協議 | ◇潮位（設計潮位）
|  | ・現場立入時期の確認 | ◇設計風速
|  | ・測量、土質調査必要箇所の確認 | ◇平面計画
|  | ・海上保安庁許可申請等の確認 | ◇計画水深、対象船舶（係留施設）
|  | ・環境、景観の配慮条件確認 | ◇背後地の利用計画
|  | ・高質化協議の必要性確認 | ◇環境、景観を考慮するか否かの確認
|  | ・適用基準等の確認 | ◇高質化協議資料の必要性
・他事業との関連性
・各種設計基準の確認
◇広島県港湾設計マニュアル
◇港湾の施設の技術上の基準・同解説
◇海岸保全施設築造基準解説
◇道路橋示方書
◇渡橋設計の手引き（連絡橋等）
◇その他関連諸基準
・設計工程（詳細工程表）
(２)港湾設計打合せ要領一覧表(2)
| 打合せ段階 | 主な打合せ、協議項目 | 主な照査項目
| ※第３回打合せ | ・現地確認の結果説明 | ・標準断面(案)の確認
|  | ・標準断面(案)の確認 | ◇天端高の決定
|  | ・比較断面(案)の確認 | ◇構造形式の確認
|  | ・既設排水の対処法確認 | ◇既設断面との整合性
|  | ・基本検討詳細条件確認 | ・比較断面(案)の確認
|  | ・設計図作成上の基本事項確認 | ◇既設断面との整合性
◇基礎工の比較検討の選定
（床掘、S.C.P、深層混合等）
・既設の排水に対する排水計画の確認
◇現況断面確認
◇現況排水計画確認
◇ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ等の有無
・基本検討条件確認
◇荷重条件、許容応力度等
・設計図のまとめ方
| 第４回打合せ | ・設計条件の説明 | ・設計条件の確認
|  | ・決定断面の説明 | ◇潮位の設定方法
|  | ・比較断面の説明 | ◇波浪推算方法
|  | ・本課ヒアリング資料の内容確認 | ◇土質条件の設定方法
◇設計震度
◇摩擦定数
◇単位体積重量
◇天端高の決定方法
◇耐用年数（鋼構造物）
◇防食方法（鋼構造物）
◇横地盤反力係数の設定（杭・矢板等）
・決定断面及び比較検討の説明
◇許容安全率
◇被覆材の重量算定
◇比較設計方法
・既設構造物との整合性
・高質化協議資料の内容確認
・断面審査資料の内容確認（補助事業）
※は、必要に応じて確認を行う。
(３)港湾設計打合せ要領一覧表(3)
| 打合せ段階 | 主な打合せ、協議項目 | 主な照査項目
| 第５回打合せ | （高質化協議） | （高質化協議）
| （本課打合せ） | ・要求、基本断面の説明 | ・協議資料の内容
|  | ・施設別単価調書の説明 | ◇位置平面図
| 原則として | （断面審査） | ◇断面図（要求・基本断面）
| 補助事業の場合 | ・設計条件の説明 | ◇施設別単価調書の説明
| に協議する | ・波浪推算方法説明 | （断面審査）
|  | ・土質解析方法説明 | ・設計条件
|  | ・各種安定計算方法説明 | ◇潮位の設定方法
|  | ・比較設計方法説明 | ◇波浪推算方法
|  | ・審査資料提出 | ◇土質条件の設定方法
|  | ・平面図、縦断図（概略）提出 | ◇設計震度
◇摩擦係数
◇単位体積重量
◇天端高の決定方法
◇耐用年数（鋼構造物）
◇防食方法（鋼構造物）
◇横地盤反力係数の設定（杭・矢板等）
・安定計算
◇許容安全率
◇被覆材の重量算定
◇比較設計方法
| 第６回打合せ | ・各種設計図面の内容確認 | ・各種設計図の内容
|  | ・数量計算様式の確認 | ◇図面の内容（ｻｲｽﾞ、ﾀｲﾄﾙ等）
|  | ・潮位区分の確認 | ◇図面の種類
|  | ・数量区分の確認 | ◇起、終点の取り方
|  | ・数量割増しの確認 | ・付帯施設工の図面
|  | ・報告書のとりまとめ要領 | ◇排水工
◇階段工
◇景観対策工（タイル等）
・数量とりまとめ要領
◇工区、工種分け
◇潮位区分
◇数量を求める方法（平均断面法）
◇指定少数位及びその丸め方
・報告書とりまとめ要領
◇目次構成（案）
◇主な記載内容
・施工方法の考え方の妥当性
(４)港湾設計打合せ要領一覧表(4)
| 打合せ段階 | 主な打合せ、協議項目 | 主な照査項目
| 第７回打合せ | ・数量算出結果の確認 | ・設計図、数量計算の妥当性
|  | ・報告書内容の確認 | ◇契約数量に対する出来高確認
|  | ・成果品目録の確認 | ◇図面寸法と数量計算の照合
|  | ・設計打合せ簿の整理、確認 | ◇基本設計との整合性確認
・報告書内容の妥当性
◇平面、縦断、標準断面
◇構造物必要理由
◇設計、施工上の留意点
◇施工計画等
納 入