## 概要
設計チェックマニュアルの概要（１）
１ 目的 (1) 成果品の品質向上 社会資本整備を推進するうえで、建設コンサルタント業務の成果は、最も基礎的で重要な要素であり、その精粗が事業の完成に 重大な影響を与えることになる。成果品の品質向上を図り、正確性を確保するために、本マニュアルを活用することにより設計の主 要事項を系統的に把握できるとともに、迅速な照査が可能となる。 (2) 基本事項の統一による照査の効率化 広島県土木建築局（営繕課を除く。）が発注する全ての業務において、本マニュアルに基づいた照査を受注者に義務づけるものと するため、基本事項の統一により照査の効率化を図ることが可能である。
２ 特徴 (1) 設計の自由度の尊重 設計の自由度を尊重するため、基準的なものではなく、設計の基本に関する事項を体系的に記載し、各事項に対応する照査の完了を 一目で把握できるものとしている。従って、照査手段、諸基準等との関連をはじめとする具体の照査内容については、受注者の判断に よるものとなる。 (2) 段階的照査の実施による業務推進の円滑化 業務の主要な段階ごとに、照査状況を打合わせ等を通して発注者に報告することを手続きとして標準化しており、これにより、 設計条件等発注者からの与条件の取り違い等が発見しやすくなり、条件設定ミス等による業務の手戻り発生を防止することができる。 (3) 設計調書の作成 基本事項の照査の結果を一覧表形式にとりまとめた「設計調書」の作成を行うことにより、設計成果の概要が容易に把握できる。
３ 対象工種 本マニュアルの対象工種は、次のとおりであり、詳細設計を対象としている。 第１章 共通 (1) 仮設構造物詳細設計 第２章 道路 (1) 道路詳細設計（平面交差点、小構造物を含む） (2) 橋梁詳細設計（鋼橋・コンクリート橋） (3) 山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む） (4) 共同溝詳細設計 第３章 河川 (1) 樋門・樋管詳細設計 (2) 排水機場詳細設計 (3) 築堤護岸詳細設計
４ 構成 本マニュアルの対象とする全て工種における構成は次のとおり。 (1) 詳細設計照査フローチャート 詳細設計業務委託契約から業務完了までの流れを、照査の観点から整理したものであり、受注者が実施する照査の主要な区切りと 受発注者双方の照査との関連を明示したものである。 (2) 照査項目一覧表 照査フローチャートに従って、設計の主要な区切りごとに受注者が実施すべき基本的照査項目を一覧表に整理したものである。 作成は受注者が主要な区切り（３段階）ごとに行うものとし、作成手順は次のとおり。 ア 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「該当対象欄」に、○印を記入する。 イ 照査を完了した項目について「確認欄」に、○印及び日付を記入する。 ウ 「確認資料欄」に、設計根拠を確認できる資料、各種検討書等の名称及び頁等を記入する。 なお、「備考欄」記入の詳細については、「６ その他記載等に当たっての留意事項」を参照。 エ 発注者に提出し、照査状況の報告を行う。 なお、必要に応じて、「確認資料欄」に記載した資料等を添付するものとする。 (3) 設計調書 業務の成果のうち、主要な設計諸元、使用材料及び応力計算等について、チェックのうえ、とりまとめるものである。 作成は受注者が行い発注者に提出を行う。なお、各照査段階においても有効活用を図るものとする。 また、本マニュアルに示す「設計調書」は、標準的な様式であり、設計ソフト等から出力したものが同等内容の様式であれば、 受発注者間で協議した上で、用いることができる。
５ 用語の定義 (1) 照査 受注者が業務完了までに行う、発注条件、設計の考え方、構造細目等のチェック及び技術計算等の検算であり、本マニュアルに記載 された照査項目は標準的と判断する設計の基本事項である。 (2) 照査状況の把握 調査職員が業務完了までに行う、業務履行状況の把握の一部であり、調査職員が成果品の品質についての適否を判断するものではない。
６ その他記載等に当たっての留意事項 (1) 各照査段階において、確認が済んだ項目には必ず○印と日付を記入し、未確認の項目が明確になるように徹底すること。 (2) 照査項目の中に、複数の確認項目がある場合（例えば、関係機関協議が複数ある場合）は、必ず備考欄、又は別紙を用いて確認完了・未確認 が明確になるよう徹底すること。 (3) 照査項目が漠然としており、発注者の認識と異なる恐れがあると判断する場合は、備考欄等を用いて具体の確認項目を明示すること。 (4) 業務内容、規模や重要度等により、照査項目、又は照査内容を追加する必要がある場合は、「追加項目記入表」を利用し、作成するものとする。 また、予備設計や修正設計に本マニュアルを活用する場合は、必要な照査項目、又は照査内容を抽出して照査すること。 (5) 照査報告書に本マニュアルに基づき作成した資料を添付すること。 (6) 設計調書等、Ａ４サイズで作成することを原則とするが、記入が困難な場合は、Ａ３に拡大して作成することができる。