## 急・工程別チェックシート(箇所単位)
工程別チェックシート（急傾斜）
Ver.H28.11
１．調査対象箇所の確認
確認内容：対象範囲内の調査対象箇所が抽出・整理されているかを確認する。
確認成果：発注者確認協議時の箇所抽出図〔急傾斜〕（1/2500～1/25000）、調査対象箇所の一覧表
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
共通(口頭確認) | 基礎調査会社において，調書の内容について事前に照査を行っている。
抽出条件の設定は正しいか。 （過疎地域・都市計画区域は考慮されているか。）
人家等のない箇所がある場合、開発可能地の条件を満たしているか。
開発計画の策定区域を確認しているか。
法律により土地利用が制限されている区域が考慮されているか。
既往箇所と新規抽出箇所が整理されているか。
調査対象箇所と対象外箇所が整理されているか。
隣接小学校区の調査状況を確認しているか。 また，調査されている場合，整合を取っているか。
急傾斜 | 管理者が明らかで対象外とした斜面はどこか整理されている。（道路法面、鉄道法面など）。
「宅地造成等規制法」「都市計画法」に基づいて直近10年以内に造成された斜面で，対象外とした箇所が整理されているか。
対象外の崩壊・想定外の移動機構にあてはまり，対象外とした斜面はどこか整理されているか。
1/2,500地形図もしくは傾斜区分図を基に地形条件を把握して抽出作業を行っているか。
机上・現地により社会条件を把握し，空き家を含む保全対象・開発可能地の確認が行われているか。
２．横断測線の設定
確認内容：現地調査，測量作業を行う前に、机上で設定された横断測線が妥当かを確認する。
確認成果：現地調査準備用平面図〔急傾斜〕（1/2500～1/25000）
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
急傾斜 | 起終点の設定根拠は妥当か。
横断測線が地形変化点に設定されているか。 また、最急勾配方向となっているか。
横断測線間隔が100ｍ以上離れる場合に概ね50mの地点に追加横断測線を設定しているか。
下端から50m以内に存在する河川，掘割道路，人工構造物の把握を行っているか。
３．現地調査・測量成果の確認
確認内容：必要な現地調査，測量が行われているか確認する。
確認成果：現地調査野帳，写真
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
急傾斜 | 土質状況（砂及び砂礫，砂質土，粘性土の区分）を確認したか。
起終点の位置と根拠を現地で確認したか。
効果を見込む対策工端部の横断測線が追加されているか。
効果を見込む対策工の最大斜面高位置に横断測線が追加されているか。
効果を見込む対策工端部の残斜面高5m位置に横断測線が追加されているか。
斜面全体に対して横断測線が密になりすぎていないか。
| 簡易横断測量は下端下方15ｍ（水平距離）まで、下端上方7～10ｍ（比高差）までとなっているか。【注：対策工がある場合や砂防基盤図と現地地形が異なる場合のみ】 | －
| 横断測量は下端下方15ｍ（水平距離）まで、下端上方25ｍ（比高差）までとなっているか。 |  | －
下端点のオフセット（地物2箇所）または座標計測が行われているか。
上端側に人家がある場合、上端点の簡易計測（座標計測）が行われているか。
測線間の下端線変化点のオフセットまたは簡易計測（座標計測）が行われているか。【注：砂防基盤図に変化点が表現されていない場合のみ】
施設効果のある対策施設に関して、位置、諸元が把握されているか。
施設効果のない施設または小規模な対策施設に関して位置、諸元が把握されているか。また、写真が貼付されているか。
人工構造物の写真が撮影されているか。 【注：必要に応じて形状を計測する】
河川・水路または掘割道路が下端から50ｍ以内にある場合、最深部からの比高差について計測または写真撮影がなされているか。
各測線の下端位置，全景写真，下端状況，対策施設，地物について写真撮影されているか。
基盤図の修正対象はないか。 【注：地形改変，土地利用の変化などの現地と砂防基盤図との相違，地形図の欠落】
４．設定条件の確認
確認内容：現地調査ならびに測量成果を基に設定した危害のおそれのある土地等の地形条件を確認する。
確認成果：様式-1（急）、様式-3（急）、様式-4（急）、様式-5（急）⑦【従来手法】
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
急傾斜 | 起終点の位置・設定根拠は妥当で根拠資料が記載されているか。
下端地点は妥当か。 【注：下端点と下端点を結んだラインが保全対象に掛かっていないか 等】
一連の斜面となっているか。 【注：斜面間の距離が50m以下の斜面は開発可能地が存在しない区域を含めて一連の斜面とする】
横断測線の方向は妥当か。 【注：地形変化の影響が無い限り，下端点，上端点を支点として測線方向を曲げない】
下端位置は妥当か。
上端位置は妥当か。
多段斜面の場合、その検討がなされているか。
河川，掘割道路，盛土等の人工構造物が反映されているか。下端から15ｍ以内にこれらが存在する場合，簡易計測もしくは座標計測がされているか。
平面図上で上下端地点の連続性が保たれているか。 【注：(特別)警戒区域が極端に歪な形状になっていないか 等】
５．対策施設等状況調査
確認内容：対策施設に対する効果の有無および効果評価について確認する。
確認成果：様式-3（急）、様式-4（急）、様式-5（急）①、様式-5（急）④
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
急傾斜 | 小規模な対策施設の判断は妥当か。
原因地対策のうち、効果を見込む施設と見込まない施設はマニュアル記載の表に従っているか。
多段斜面内の原因地対策施設の効果評価は正しいか。
県の標準構造体以外の待受け式擁壁がある場合、安定性評価を行っているか。
６．危害のおそれのある土地等の設定
確認内容：危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定区域について確認する。
確認成果：様式-1（急）、様式-4（急）、様式-5（急）①
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
急傾斜 | 危害のおそれのある土地
急傾斜地下方の区域は、下端から斜面高の2倍または50mの範囲となっているか。
補完線の設定により測線間の下端線変化点を反映させた区域設定となっているか。
急傾斜地上方の区域は、上端から水平距離10ｍ（斜面高が10ｍ未満の場合は斜面高分）となっているか。
区域が尾根を越える場合、下端から30°ラインとの比較が行われているか。
明らかに土石等が到達しない土地（対岸斜面・逆勾配法面）の設定は、最低標高地点から比高5ｍまでとなっているか。
明らかに土石等が到達しない土地（河川・掘割道路）の設定は、断面積15.8ｍ2を有する河川または掘割道路の肩（斜面側）となっているか。
全体的に見て区域が歪な形状になっていないか。
著しい危害のおそれのある土地
横断図から得られた急傾斜地の高さ・傾斜度等のデータを用いて、著しい危害のおそれのある土地の設定をしているか。
計算に使用する土質定数等はマニュアル記載のとおりか。
原因地対策施設・待受け式擁壁の効果を反映しているか。
明らかに土石等が到達しない土地（河川・対岸斜面・逆勾配法面）の設定は正しいか。
明らかに土石等が到達しない土地（河川・掘割道路）の設定は、マニュアル記載のフローに従っているか。
著しい危害のおそれのある土地内で横断測線が交差していないか。
全体的に見て区域が歪な形状になっていないか。
７．基礎調査調書の最終照査
確認内容：調書で危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定区域について確認する。
確認成果：全様式
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
表紙 | 結果一覧表，土砂災害警戒区域等DBと箇所番号，箇所名，所在地は一致しているか。
様式1 | 区域図：YRの形状が歪でないか。
区域図：国土地理院の地図掲載が記載されているか。
所定の凡例となっているか
力の区分表：不要な区間の力の区分が記載されていないか。
様式2 | 1/4：「調査対象箇所の抽出」，「既往調査の対応」は抽出時の条件が示されているか。
1/4：「土質定数」は広島県における一般的な数値を使用しているか。
1/4：「対策施設」の記載は様式5④と整合しているか。
2/4：「区域の判定」と「著しい危害のおそれのある土地の設定結果」に記載漏れは無いか。
3/4：共同住宅の世帯数のカウントは妥当か。 （1部屋1世帯，Ｒ区域を除く世帯数，一部の場合該当箇所のみ）
3/4：共同住宅のＲ区域の世帯数のカウントは妥当か。 （非木造：１階のみ，木造：全世帯数，一部の場合該当箇所のみ）
3/4：「世帯数及び人家戸数」は様式5⑥と整合しているか。
4/4：記載漏れは無いか。
様式3 | 傾斜区分図に測線，測線番号，下端，上端，ＹＲ区域，方位，バースケールが記載されているか。
起終点の測線番号と根拠が記載されているか。
様式4 | 横断図の作成漏れは無いか。 注：各測線，対策工の有無や形状の変化点となる二重測線に注意する。
測線位置の写真が記載されており，横断形状と違いは無いか。
対策工のある断面や基盤図の地形が現地と異なる断面の現地計測結果が記載されているか。
現地計測結果には対策工高さ，残斜面高，対策工前面勾配，対策工上部勾配が記載されているか。【注：DM：黒，現地：赤，△スケール：緑，下端：赤△，上端：青□】
様式5 | 作成資料/作成不要資料に間違いはないか。
①：対策工ありの断面について作成されているか。
②：現地で確認された微地形，人工構造物が記載されているか。
③：人工構造物や河川などの撮影漏れは無いか。
③：写真と撮影位置が整合しているか。
④：施設効果評価内容の記載は妥当か。
④：効果のある対策施設の標準断面図が作成されているか。
⑤：災害実績のある場合，調査内容が記載されているか。
| ⑥：所定様式で記載できない場合，調査結果を様式5⑥に記載しているか。 |  | －
| ⑥：戸建住宅等が記載されているか。 注：木造，非木造の区分はＲ区域内のみでよい。 | －
| ⑦：起終点決定根拠が記載されているか。 |  | －
| ⑦：オフセットの場合，下端位置が2箇所以上の地物と関連付けされているか。 | －
| ⑦：座標計測の場合，地物と下端位置の座標値が示されているか。 | －
| ⑦：地物の位置と写真が記載されているか。 | －
| ⑧：所定様式で記載できない場合，調査結果を様式5⑧に記載しているか。 （設定根拠資料となる台帳等の資料） | －
様式6 | 著しい危害のおそれのある区域に漏れはないか。 |  | －
様式7 | 点の記に漏れはないか。 |  | －
参考1 | 上下端の座標値が記載されているか。 | －
参考2 | Ｙ区域の座標値が記載されているか。 | －
参考3 | Ｒ区域全体の座標値が記載されているか。 | －
照査結果凡例
○：修正不要 △：要確認 ×：修正必要 －：照査対象ではない

## 土・チェックシート(渓流単位)
工程別チェックシート（土石流）
Ver.H28.11
１．調査対象箇所の確認
確認内容：対象範囲内の調査対象箇所が抽出・整理されているかを確認する。
確認成果：発注者確認協議時の箇所抽出図〔土石流〕（1/25000），調査対象箇所の一覧表
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
共通 | 基礎調査会社において，調書の内容について事前に照査を行っている。
抽出条件の設定は正しいか。 （過疎地域・都市計画区域は考慮されているか。）
人家等のない箇所がある場合，開発可能地は条件を満たしているか。
開発計画の策定区域を確認しているか。
法律により土地利用が制限されている区域が考慮されているか。
既往箇所と新規抽出箇所が整理されているか。
調査対象箇所と対象外箇所が整理されているか。
隣接小学校区の調査状況を確認しているか。 また，調査されている場合，整合をとっているか。
土石流 | 対象外とした土石流危険渓流が整理されているか。
流域面積が0.0095㎞2未満で対象外とした渓流が整理されているか。
砂防指定地の場合，砂防全体計画等の上位計画の確認を行っているか。
1/25,000地形図を基に地形条件を把握して抽出作業を行っているか。
机上・現地により社会条件を把握し，空き家を含む保全対象・開発可能地の確認が行われているか。
※ ：見直し渓流については記入しない。
２．机上区域設定
確認内容：現地調査，測量作業を行う前に，机上で設定された危害のおそれのある土地等が妥当かを確認する。
確認成果：現地調査準備用平面図〔土石流〕（1/2500～1/25000）
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
土石流 | 基準地点の位置と設定根拠は妥当か。
基準地点の渓床勾配は妥当か。(目安 5°～20°)
仮設定された流下方向は妥当か。
危害のおそれのある土地が仮設定されているか。
主渓流・副渓流に分類されているか。
基準地点の位置は現地確認後のものか。
谷次数区分図を基に侵食深・侵食幅の現地調査地点を設定しているか。
危害のおそれのある土地内に河川，掘割道路，人工構造物等の確認を行っているか。
※渓床勾配は，5°～20°の条件を満たしていない場合でも，基準地点の地形条件を満足していれば，その旨を「備考」に記載する。
３．現地調査・測量成果の確認
確認内容：必要な現地調査，測量が行われているか確認する。
確認成果：現地調査野帳，写真
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
土石流 | 土質状況（砂及び砂礫）を確認したか。
基準地点の位置と根拠を現地で確認したか。
流下方向（流下方向の折れ点位置，直進性の採用方向）を現地で確認したか。
侵食深・侵食幅の現地調査地点は著しく密・粗でないか。
侵食深，侵食幅の決定根拠が現地確認されているか。
侵食幅相当の写真が撮影されているか。
侵食深・侵食幅は横断図，写真，現地調査結果で整合しているか。
侵食可能土砂量に計算間違いはないか。 【注：最小値1,000m3】
運搬可能土砂量に計算間違いはないか。 【注：計画規模降雨量は地域により採用値を選択】
土石流により流下する土石等の量（施設効果量を見込む）に計算間違いはないか。
４．設定条件の確認
確認内容：現地調査ならびに測量成果を基に設定した危害のおそれのある土地等の地形条件を確認する。
確認成果：様式-1（土），様式-6（土）⑩
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
土石流 | 基準地点の位置と設定根拠は妥当か。
横断構造物を基準地点とした場合，落差の下方位置を基準地点としているか。
基準地点の渓床勾配は妥当か。(5°～20°が目安)
土石流の直進性の開始位置と方向は妥当か。
土石流の流下方向の変化点の位置は妥当か。
※渓床勾配は，5°～20°の条件を満たしていない場合でも，基準地点の地形条件を満足していれば，その旨を「備考」に記載する。
５．対策施設等状況調査
確認内容：対策施設に対する効果の有無および効果評価について確認する。
確認成果：様式-6（土）④，様式-6（土）⑤
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
土石流 | 人工構造物の調査（位置，形状計測）がなされているか。
未満砂のえん堤について安定計算が行われているか。 （土石流対策として施工されているえん堤については不要）
不透過型堰堤の空容量（貯砂量）を見込んでいる場合，除石計画が確認されているか。
えん堤の効果量はマニュアル記載のフローに従っているか。
えん堤以外の施設の効果量はマニュアル記載のとおりか。
６．危害のおそれのある土地等の設定
確認内容：危害のおそれのある土地，著しい危害のおそれのある土地の設定区域について確認する。
確認成果：様式-1（土），様式-6（土）①，様式-6（土）②，様式-6（土）③，様式-6（土）⑧，様式-6（土）⑩
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
土石流 | 危害のおそれのある土地
土石流分散角には谷出口の地形（開き具合）が考慮されているか。 （ただし，分散角は最大片岸30°とする）
警戒区域幅は，基準地点における区域の幅の30倍以上横断方向に広がっていないか。
末端の根拠は明確にされているか（2°，比高差5mなど）。 また，資料が整理されているか。
警戒区域内に比高差5m以上などの控除可能な土地が含まれていないか。 また，資料が整理されているか。
全体的に見て区域が歪な形状になっていないか。
著しい危害のおそれのある土地
現地調査結果を踏まえた，基準地点の位置，侵食深・侵食幅調査位置，施設位置を示した谷次数区分図となっているか。
明らかに土石等が到達しない土地がある場合，検討のうえ控除されているか。(根拠資料が整理されているか。）
レジーム基点より下流のＲ区域幅は地形の制約を受ける場合を除き，一定幅となっているか。
道路・鉄道盛土が存在する場合，マニュアル記載に従って評価されているか。
ため池がある場合，マニュアル記載のフローに従って評価されているか。（ため池台帳に記載されているか。）
ボックスカルバートがある場合，マニュアル記載に従って評価されているか。(礫径の根拠は妥当か。）
著しい危害のおそれのある土地内で横断測線が交差していないか。
現況流路と流下方向に相違がある場合，R区域設定結果から判断して流下方向は妥当か。
全体的に見て区域が歪な形状になっていないか。
７．基礎調査調書の最終照査
確認内容：調書で危害のおそれのある土地，著しい危害のおそれのある土地の設定区域について確認する。
確認成果：全様式
確認内容 |  | チェック項目 |  | 備考
|  | 従来手法 | システム利用
表紙 | 結果一覧表，土砂災害警戒区域等DBと箇所番号，箇所名，所在地は一致しているか。
様式1 | 区域図：YRの形状が歪でないか。
区域図：国土地理院の地図掲載が記載されているか。
所定の凡例となっているか
土石流の高さと想定される力の最大：様式6⑧の境界と表記が一致しているか。
様式2 | 1/4：「調査対象箇所の抽出」，「既往調査の対応」は抽出時の条件が示されているか。
1/4：流域面積は様式6⑩と整合し，小数点4桁までの表示，0.0095km2以上となっているか。
1/4：「平面形状」，「人工構造物」は様式6⑩と整合しているか。
1/4：「地質調査」は広島県における一般的な数値を使用しているか。
1/4：「対策施設の状況」の記載は様式6①と整合しているか。
1/4：「対策施設の効果評価」の記載は様式6④⑤と整合しているか。
2/4：「一本谷の侵食可能土砂量」と「運搬可能土砂量」，「想定土石流流出区間」，「流下する土石等の量」は様式6③と整合しているか。
| 3/4：「世帯数及び人家戸数」は様式6⑪と整合しているか。 | －
3/4：共同住宅の世帯数のカウントは妥当か。 （1部屋1世帯，Ｒ区域を除く世帯数，一部の場合該当箇所のみ）
3/4：共同住宅のＲ区域の世帯数のカウントは妥当か。 （非木造：１階のみ，木造：全世帯数，一部の場合該当箇所のみ）
4/4：記載漏れは無いか。
様式3 | 地形図に測線，測線番号，基準地点，流下方向，ＹＲ区域，対策施設，方位，バースケールが記載されているか。
基準地点・流下方向・Y区域設定の根拠，対策施設効果量，基準地点位置のY区域幅，Ｙ区域下流端勾配，Ｙ区域最大幅，Ｙ区域最大分散角が記載されているか。
様式4 | 数値の読み取りが可能か。
様式5 | 数値の読み取りが可能か。
様式6 | 作成資料/作成不要資料に間違いはないか。
①：凡例どおりの図が作成されているか。
②：集水面積，断面番号は様式6①と整合しているか。
③：侵食可能土砂量の計算に用いる値は様式6①②と整合しているか。
③：運搬可能土砂量算出の流域面積は様式6⑩と整合しているか。
③：計画規模降雨量は当該地区の降雨量となっているか。
③：渓床勾配は様式6⑧の基準地点勾配と整合しているか。
④：対策施設状況調査結果の記載は妥当か。
⑤：対策施設の安全性確認書の記載は妥当か。
⑥：災害実績がある場合，調査内容が記載されているか。
⑦：人工構造物や河川及び規制される地形などの撮影漏れは無いか。
⑦：写真と撮影位置が整合しているか。
⑧：「土石流により流下する土砂量」は様式6③と整合しているか。
⑧：NO.0 地盤勾配は基準地点として妥当な数値か。
⑧：測点位置の土石流の高さと土石流の流体力は様式6⑧と整合しているか。
⑧：様式1に示す採用値が着色されているか。
⑩：基準地点流下方向が様式-1,様式-3と整合しているか。
⑩：設定根拠は妥当か。
| ⑪：所定様式で記載できない場合，調査結果を様式6⑪に記載しているか。 （設定根拠資料となる台帳等の資料） |  | －
| ⑪：戸建住宅等が記載されているか。 注：木造，非木造の区分はＲ区域内のみでよい。 | －
様式7 | 警戒区域の座標値が記載されているか。 |  | －
様式8 | 特別警戒区域の座標値が記載されているか。 |  | －
参考1 | 警戒区域の座標値が記載されているか。 | －
参考2 | 特別警戒区域の座標値が記載されているか。 | －
照査結果凡例
○：修正不要 △：要確認 ×：修正必要 －：照査対象ではない

## 地・工程別チェックシート(箇所単位)
工程別チェックシート（案） （地すべり）
Ver.H28.11
１．調査対象箇所の確認
確認内容：調査対象区域が適切に抽出・整理されているかを確認する。
確認成果：基礎調査箇所位置図〔地すべり〕（1/2500～1/25000）、調査対象箇所一覧表
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
共通(口頭確認) | 基礎調査会社において，調書の内容について事前に照査を行っている。
新規抽出の条件設定は正しいか。 （過疎地域・都市計画区域は考慮されているか。）
人家等のない箇所がある場合、開発可能地は条件を満たしているか。
開発計画の策定区域を確認しているか。
既往箇所と新規抽出箇所が整理されているか。 （地すべり防止区域，地すべり危険箇所等）
地すべり | 1/25,000または同等以上の大縮尺地形図を用いているか。
土砂災害防止法で適用する地すべり範囲を把握しているか。
対象外の地すべりと想定外の移動機構について把握しているか。
２．資料調査・机上調査
確認内容：調査対象箇所を抽出するための資料収集・机上調査（判読）が適切に行われているか確認
確認成果：基礎調査箇所位置図〔地すべり〕（1/2500～1/25000）、判読図、様式-5（地）
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
地すべり | 地すべり危険箇所調査報告書（最新版）を確認しているか。
該当地区の空中写真（新旧２種類以上）で確認しているか。 また、大縮尺で精度の良い写真確認及び利用しているか。
地質図（1/50,000または同等以上の大縮尺）は確認しているか。
1/2,500以上の地形図を用いて作業を実施しているか。
机上調査により作成する図面・調書が整理されているか。
３．現地調査及び設定条件の確認
確認内容：必要な調査、設定が行われているか確認する。
確認成果：現地調査結果図、様式-3（地）、様式-4（地）、様式-5（地）
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
地すべり | 地すべり地形、地質の確認が行われているか。
地すべりブロック全体の輪郭、末端部の確認は適切か。
地すべりの滑動徴候が確認されているか。
地すべりの規模（方向、幅、長さ）及び地形区分図の記載は適切か。 （運動方向の確認がされているか）
地すべり対策施設の確認、状況調査及び地元住民等からの聞き取り調査が実施されているか。
現地踏査後の総合評価は適切か。 （現地調査により確認されたことがわかりやすく整理されているか）
４．土質調査
確認内容：土質定数を確認する。
確認成果：様式-5（地）
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
地すべり | 土石等の単位堆積重量（γ）は妥当か。 また，決定根拠資料は適切に作成されているか。
土石等の内部摩擦角（φ）は妥当か。 また，決定根拠資料は適切に作成されているか。
５．対策施設等状況調査及び過去の災害実績調査
確認内容：対策施設の状況調査および効果評価について確認する。
確認成果：様式-2（地）、様式-3（地）、様式-4（地）、様式-5（地）
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
地すべり | 対策施設の状況調査は妥当か。 （施工記録の把握、現地調査による把握等）
対策施設に対する効果評価は妥当か。 （対策施設の変状、観測データ等の把握）
過去の災害実績の確認をしているか。
６．危害のおそれのある土地等の設定
確認内容：危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定区域について確認する。
確認成果：様式-1（地）、様式-3（地）、様式-4（地）、様式-5（急）
確認内容 |  | チェック項目 | 備考
地すべり | 危害のおそれのある土地
区域設置対象の地すべりブロックの選定は適切か。
地すべりブロックの確定度ランクの区分は適切か。
判定基準の資料が適切に作成されているか。
対策施設の効果評価が適切に反映されているか。
明らかに土石等が到達しない土地（河川・掘割道路等）の設定は妥当か。
危害のおそれのある土地の区域が適切に表示されているか。 （運動方向に対して適切に設定されているか） （下方は下端から最大250m以内となっているか）
著しい危害のおそれのある土地
現地調査等により求められたデータを用いて、著しい危害のおそれのある土地の設定をしているか。
地質調査等により求めた土質定数等を使用して計算されているか。
移動土塊の堆積の力及び建築物の耐力は告示式により求められているか。
対策施設がある場合、効果評価が適切に反映されているか。
地すべり下方の区域設定は妥当か。 （運動方向に対して適切に設定されているか） （最大60m以内となっているか）
区域設定における計算等の取り決め（計算結果の表示桁数）が適切に反映されているか。
照査結果凡例
○：修正不要 △：要確認 ×：修正必要 －：照査対象ではない